**Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы**  
**Половинского муниципального округа Курганской области   
(далее - муниципальная программа)**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Старшее поколение на 2022-2024 годы, за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено  в муниципальной  программе | Достигнуто | Отклонение,  % | Оценка  в баллах |
| Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных социальными услугами, из числа граждан пожилого возраста, проживающих в Половинском районе Курганской области. | % | 60 | 7,68 | 87,2 | -2 |
| Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения Половинском районе Курганской области. | год | 70,9 | 70,8 | 0,14 | +1 |
| Удельный вес участников и инвалидов Великой Отечественной войны, охваченных углубленным медицинским осмотрам, от общей численности участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в Половинском районе Курганской области. | % | 100 | 100 | 0 | +1 |
| Удельный вес граждан пожилого возраста, обученных основам компьютерной грамотности, от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих в Половинском районе Курганской области. | % | 1 | 4 чел от 2472 чел  0,16 | 84 | -2 |
| Иные целевые  индикаторы |  |  |  |  |  |
| Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных службой «Социальное такси», от общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Половинском районе Курганской области | % | 1 | 0,93 | 7 | +1 |
| Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных социально значимыми мероприятиями с целью развития их интеллектуального и творческого потенциала, от общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Половинском районе Курганской области | % | 12 | 6.5 | 45,8 | -2 |
| Количество заметок, статей по вопросам социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, опубликованных в средствах массовой информации | Единица | 12 | 29 | 141,7 | +4 |
| Итоговая сводная  оценка |  |  |  |  | 0 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Старшее поколение на 2022-2024 годы, за 2024год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица  измерения | Год реализации  муниципальной  программы | | | Последний год  (целевое  значение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных социальными услугами, из числа граждан пожилого возраста, проживающих в Половинском районе Курганской области. | % | 55 | 57 | 7,68 | 60 | 12,8 |
| Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения Половинском районе Курганской области. | год | 69,8 | 70,9 | 70,8 | 70,9 | 99,8 |
| Удельный вес участников и инвалидов Великой Отечественной войны, охваченных углубленным медицинским осмотрам, от общей численности участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в Половинском районе Курганской области. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес граждан пожилого возраста, обученных основам компьютерной грамотности, от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих в Половинском районе Курганской области. | % | 0,1 | 0,7 | 0,16 | 1 | 16 |
| Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных службой «Социальное такси», от общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Половинском районе Курганской области |  | 0,5 | 0,7 | 0,93 | 1 | 93 |
| Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных социально значимыми мероприятиями с целью развития их интеллектуального и творческого потенциала, от общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Половинском районе Курганской области | % | 10 | 11 | 6.5 | 12 | 54,2 |
| Количество заметок, статей по вопросам социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, опубликованных в средствах массовой информации | % | 12 | 12 | 29 | 12 | 241,7 |
| Итоговая сводная  оценка |  |  |  |  |  |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Старшее поколение на 2022-2024 годы, за 2024год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности  муниципальной программы | Итоговая сводная  оценка (баллов) | Предложения по  дальнейшей  реализации  муниципальной программы |
| Эффективность понизилась по сравнению с предыдущим годом | 0 | Продолжить реализацию программы, на перспективу пересмотреть увеличение показателей целевых значений. |