Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Половинского муниципального округа Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Половинском муниципального округа Курганской области»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие Агропромышленного  комплекса в Половинском муниципальном округе Курганской области», за 2024 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Валовой сбор зерновых, зернобобовых культур и масличных культур в весе после доработки | тыс. тонн | 98,8 | 105,5 | 6,8 | +1 |
| Ввод в оборот заброшенной пашни | га | 1000 | 238,8 | -76,12 | -2 |
| Посевная площадь под урожай текущего года | тыс. га | 74,8 | 75,2 | 0,5 | +1 |
| Доля кондиционных высеянных семян зерновых и зернобобовых культур | % | 90 | 90 | 0 | +2 |
| Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств на конец года | усл. голов | 5794 | 5823 | 0,5 | +2 |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 3650 | 3553 | -2,7 | +1 |
| Производство скота и птицы на убой в живом весе | тонн | 1715 | 1598 | -6,9 | -1 |
| Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | руб. | 26560 | 37800 | 42,3 | +4 |
| Ввод основных средств в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | млн. руб | 146 | 51 | -65,1 | -2 |
| Реализовано пищевой продукции и напитков, оказано услуг | млн. руб. | 25,3 | 60,4 | 138,7 | +4 |
| Количество сельхозтоваропроизводителей (в том числе личных подсобных хозяйств), вовлеченных в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию | ед. | 25 | 46 | 84 | +4 |
| Проведение кадастровых работ (подготовка проектов межевания земельных участков) | га | 1257,2 | 1257,2 | 0 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +15 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие Агропромышленного  комплекса в Половинском муниципальном округе Курганской области», за 2024 год.

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год (2023) | Отчетный (2024) |  |  |
| Валовой сбор зерновых, зернобобовых культур и масличных культур в весе после доработки | тыс. тонн | 95,8 | 105,5 | 100,8 | 104,6 |
| Ввод в оборот заброшенной пашни | га | 1000 | 238,8 | 1000 | 23,88 |
| Посевная площадь под урожай текущего года | тыс. га | 73,8 | 75,2 | 78,8 | 95,4 |
| Доля кондиционных высеянных семян зерновых и зернобобовых культур | % | 80 | 90 | 93 | 96,8 |
| Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств на конец года | усл. голов | 5635 | 5823 | 5790 | 100,6 |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 3600 | 3553 | 3700 | 96 |
| Производство скота и птицы на убой в живом весе | тонн | 1689 | 1598 | 1750 | 91,3 |
| Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | руб. | 24600 | 37800 | 27900 | 135,5 |
| Ввод основных средств в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | млн. руб. | 123 | 51 | 190 | 26,8 |
| Реализовано пищевой продукции и напитков, оказано услуг | млн. руб. | 24,2 | 60,4 | 26,6 | 227,1 |
| Количество сельхозтоваропроизводителей (в том числе личных подсобных хозяйств), вовлеченных в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию | ед. | 23 | 46 | 26 | 176,9 |
| Проведение кадастровых работ (подготовка проектов межевания земельных участков) | га |  | 1257,2 |  |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Половинском муниципальном округе Курганской области», за 2024 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом | +15 | Продолжить работу по реализации программы |

Отчет об итогах эффективности реализации муниципальной  программы

«Развитие агропромышленного комплекса в Половинском муниципальном округе Курганской области»

Посевная кампания 2024 года проведена в полном объеме и в срок на площади 75,2 тыс. га, что составляет 99,6 % к уровню прошлого года. Зерновые и зернобобовые посеяны на площади 59,8 тыс. га, технические культуры – 10,2 тыс. га, кормовые культуры – 5 тыс. га. Для проведения посевной было засыпано 11,7 тыс. тонн семян, проверено – 10,8 тыс. тонн, в том числе кондиционных семян 9,5 тыс.тонн.

Фактически зерновые обмолочены с площади 59,7 тыс. га, пшеницу обмолотили с площади 46,1 тыс. га, урожайность – 19,3 ц/га, ячмень – 5,7 тыс. га, урожайность – 22,4 ц/га, овес – 2 тыс. га, урожайность – 20,5 ц/га. Урожайность зерновых и зернобобовых по округу составила 22,4 ц/га. Технические культуры убраны с площади 10,2 тыс. га, урожайность составила 13,2 ц/га.

Животноводство достаточно сложная отрасль, требующая большого внимания, серьезной племенной работы, прочной кормовой базы и высокой квалификации обслуживающего персонала

С октября начался зимний стойловый период в животноводстве. На зимовку поставлено  КРС - 4924 гол, в т.ч. коров – 2277 гол, свиней – 1613 гол, в т.ч. свиноматок – 212 гол, овец – 6970 гол, лошадей 847 гол.

В последние годы продолжается государственная поддержка развития АПК. За   2024 год сельскохозяйственным товаропроизводителям направлено 30 млн. 085 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе из федерального бюджета 26 млн. 595 тыс. рублей, из областного бюджета – 3 млн. 490 тыс. рублей.

В 2024 году  получено 3 гранта (ИП глава КФХ Мастеров И.А., КФХ «ТБК», ИП глава КФХ Коханов А.В.) в форме субсидий на создание системы поддержки фермеров «Агростартап» и развитие КФХ на сумму 6 млн. 474 тыс. руб. Средства грантов будут потрачены на приобретение техники, покупку поголовья КРС мясного направления, овец.