**Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы**  
**Половинского муниципального округа Курганской области   
(далее - муниципальная программа)**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики на 2024-2026 годы» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено  в муниципальной  программе | Достигнуто | Отклонение,  % | Оценка  в баллах |
| удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 80 | 80 | 0 | 1 |
| численность детей, вовлеченных в деятельность общероссийского общественно - государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» | % | 80 | 100 | +20 | 3 |
| доля образовательных организаций, расположенных на территории Половинского муниципального округа Курганской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c, а также гарантированным интернет-трафиком; | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| доля педагогических и руководящих работников системы общего и дополнительного образования Половинского муниципального округа Курганской области, повысивших уровень профессионального мастерства в формате непрерывного образования | % | 50 | 53 | +3 | 2 |
| количество отремонтированных образовательных организаций | Кол-во | 2 | 0 | -2 | -2 |
| доля нормативных правовых актов Половинского муниципального округа Курганской области, подготовленных МОУО и прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, подготовленных МОУО | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная  оценка | 7 | | | | |

Подпрограмма «Развитие общего образования» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено  в муниципальной  программе | Достигнуто | Отклонение,  % | Оценка  в баллах |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования; | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля образовательных организаций Половинского муниципального округа Курганской области, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве общеобразовательных организаций общего образования; | % | 90 | 100 | +10 | 2 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом; | Ед. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования; | % | 74 | 137 | +63 | 4 |
| Число общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы обновлена материально – техническая база для занятия детей физической культурой и спортом; | Ед. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Число национальных исследований качества образования, в которых Половинский муниципальный округ Курганской области принимает участие на регулярной основе; | Ед. | 1 | 4 | +3 | 4 |
| Увеличение оснащенности аудиторий ППЭ сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников единого государственного экзамена в аудиториях ППЭ в день проведения экзамена, принтерами для использования технологии «Печать ЭМ в ППЭ»; | % | На 20 | 0 | -20 | -2 |
| Увеличение и (или) обновление уровня оснащенности ППЭ автоматизированными рабочими местами для применения технологий печати КИМ в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по иностранным языкам раздел «Говорение», «Информатика и ИКТ»; | % | На 10 | 0 | -10 | -1 |
| Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных социально-педагогическим сопровождением, от общего числа выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет. | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная  оценка | 11 | | | | |

Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено  в муниципальной  программе | Достигнуто | Отклонение,  % | Оценка  в баллах |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы школьные спортивные клубы | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Число детей, охваченных проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | чел | 11 | 13 | +2 | 1 |
| Количество детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | Чел. | 350 | 736 | +386 | 4 |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования Половинского муниципального округа Курганской области | Чел. | 700 | 1001 | +301 | 4 |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в Половинском муниципальном округе Курганской области | Чел. | 120 | 215 | +95 | 4 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | % | 15 | 15 | 0 | 1 |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", от общего количества обучающихся | % | 37 | 51 | +14 | 4 |
| Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых разработаны и внедрены рабочие программы воспитания обучающихся, к общему количеству указанных организаций нарастающим итогом | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная  оценка | 20 | | | | |

Подпрограмма «Информационная безопасность и цифровизация

системы образования» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено  в муниципальной  программе | Достигнуто | Отклонение,  % | Оценка  в баллах |
| Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | % | 75 | 100 | +25 | 4 |
| доля общеобразовательных организаций обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов; | % | 90 | 100 | +10 | 2 |
| количество работников, привлекаемых к образовательной деятельности в Курганской области, прошедших повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения; | Ед. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| доля детей в образовательных учреждениях, охваченных мероприятиями по информационной безопасности | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Доля образовательных учреждений, оснащенных необходимыми для их работы программными средствами, в том числе, аппаратными программными средствами защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| количество образовательных организаций, оснащенных защищенными каналами связи. | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная  оценка | 11 | | | | |

Подпрограмма«Кадровое обеспечение системы Половинского муниципального округа Курганской области» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено  в муниципальной  программе на  2024 год | Достигнуто | Отклонение  % | Оценка  в баллах |
| Количество молодых специалистов, трудоустроившихся в общеобразовательные организации Половинского муниципального округа Курганской области после окончания обучения в профессиональных образовательных организациях Курганской области и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курганской области, обучавшихся по договору о целевом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика» | Кол-во | 2 | 0 | -2 | -2 |
| Количество молодых специалистов, привлеченных в общеобразовательные организации Половинского муниципального округа Курганской области; | Чел. | 3 | 1 | -2 | -1 |
| Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 30 | 53 | +23 | 4 |
| Доля педагогических и руководящих работников системы общего и дополнительного образования Половинского муниципального округа Курганской области повысивших уровень профессионального мастерства в формате непрерывного образования | % | 50 | 62 | +12 | 2 |
| Доля педагогических работников образовательных организаций Половинского муниципального округа Курганской области в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | % | 70 | 100 | +30 | 4 |
| Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % | 10 | 40 | +30 | 4 |
| Итоговая сводная  оценка | **11** | | | | |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики на 2024-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица  измерения | Год реализации  муниципальной  программы | | | Последний год  (целевое  значение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 80 | 81 | 80 | 82 | 100 |
| численность детей, вовлеченных в деятельность общероссийского общественно - государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» | % | 80 | 90 | 100 | 100 | 125 |
| доля образовательных организаций, расположенных на территории Половинского муниципального округа Курганской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c, а также гарантированным интернет-трафиком; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля педагогических и руководящих работников системы общего и дополнительного образования Половинского муниципального округа Курганской области, повысивших уровень профессионального мастерства в формате непрерывного образования | % | 50 | 55 | 53 | 60 | 106 |
| количество отремонтированных образовательных организаций | Кол-во | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| доля нормативных правовых актов Половинского муниципального округа Курганской области, подготовленных МОУО и прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, подготовленных МОУО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Подпрограмма «Развитие общего образования» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица  измерения | Год реализации  муниципальной  программы | | | Последний год  (целевое  значение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля образовательных организаций Половинского муниципального округа Курганской области, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве общеобразовательных организаций общего образования; | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 111 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом; | Ед. | 1 | - | 1 | - | 100 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования; | % | 74 | 74 | 137 | 75 | 185 |
| Число общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы обновлена материально – техническая база для занятия детей физической культурой и спортом; | Ед. | 1 | - | 1 | - | 100 |
| Число национальных исследований качества образования, в которых Половинский муниципальный округ Курганской области принимает участие на регулярной основе; | Ед. | 1 | 1 | 4 | 1 | 400 |
| Увеличение оснащенности аудиторий ППЭ сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников единого государственного экзамена в аудиториях ППЭ в день проведения экзамена, принтерами для использования технологии «Печать ЭМ в ППЭ»; | % | На 20 | На 20 | 0 | На 20 | 0 |
| Увеличение и (или) обновление уровня оснащенности ППЭ автоматизированными рабочими местами для применения технологий печати КИМ в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по иностранным языкам раздел «Говорение», «Информатика и ИКТ»; | % | На 10 | На 10 | 0 | На 10 | 0 |
| Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных социально-педагогическим сопровождением, от общего числа выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица  измерения | Год реализации  муниципальной  программы | | | Последний год  (целевое  значение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы школьные спортивные клубы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Число детей, охваченных проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | Чел. | 11 | 15 | 13 | 20 | 118 |
| Количество детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | Чел. | 350 | 350 | 736 | 350 | 210 |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования Половинского муниципального округа Курганской области | Чел. | 700 | 800 | 1001 | 900 | 143 |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в Половинском муниципальном округе Курганской области | Чел. | 120 | 130 | 215 | 140 | 179 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | % | 15 | 16 | 15 | 17 | 100 |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", от общего количества обучающихся | % | 37 | - | 51 | - | 138 |
| Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых разработаны и внедрены рабочие программы воспитания обучающихся, к общему количеству указанных организаций нарастающим итогом | % | 100 | - | 100 | - | 100 |

Подпрограмма «Информационная безопасность и цифровизация

системы образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | | Единица  измерения | Год реализации  муниципальной  программы | | | Последний год  (целевое  значение) | % |
|  | 1-й год | 2-й год | отчетный |  |
| Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | % | 75 | 85 | 100 | 100 | 133 |
| доля общеобразовательных организаций обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов; | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 111 |
| количество работников, привлекаемых к образовательной деятельности в Курганской области, прошедших повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения; | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| доля детей в образовательных учреждениях, охваченных мероприятиями по информационной безопасности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, оснащенных необходимыми для их работы программными средствами, в том числе, аппаратными программными средствами защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| количество образовательных организаций, оснащенных защищенными каналами связи. | % | 50 | 70 | 100 | 100 | 200 |

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Половинского муниципального округа Курганской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица  измерения | Год реализации  муниципальной  программы | | | Последний год  (целевое  значение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Количество молодых специалистов, трудоустроившихся в общеобразовательные организации Половинского муниципального округа Курганской области после окончания обучения в профессиональных образовательных организациях Курганской области и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курганской области, обучавшихся по договору о целевом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика» | Кол-во | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Количество молодых специалистов, привлеченных в общеобразовательные организации Половинского муниципального округа Курганской области; | Чел. | 3 | 3 | 1 | 3 | 33 |
| Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 30 | 40 | 53 | 50 | 177 |
| Доля педагогических и руководящих работников системы общего и дополнительного образования Половинского муниципального округа Курганской области повысивших уровень профессионального мастерства в формате непрерывного образования | % | 50 | 50 | 62 | 50 | 124 |
| Доля педагогических работников образовательных организаций Половинского муниципального округа Курганской области в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | % | 70 | 75 | 100 | 100 | 143 |
| Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % | 10 | 10 | 40 | 10 | 400 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы **«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики на 2024-2026 годы»** за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности  муниципальной программы | Итоговая сводная  оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей  реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | +7 | Выделение запланированных денежных средств |

Подпрограмма «Развитие общего образования»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности  муниципальной программы | Итоговая сводная  оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей  реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | +11 | Внесение изменений в программу в соответствии с областными показателями |

Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности  муниципальной программы | Итоговая сводная  оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей  реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | +20 | выделение  запланированных денежных средств |

Подпрограмма «Информационная безопасность и цифровизация системы образования»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности  муниципальной программы | Итоговая сводная  оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей  реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность повысилась по сравнению с прошлым годом | +11 | выделение  запланированных денежных средств |

Подпрограмма«Кадровое обеспечение системы образования Половинского муниципального округа Курганской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности  муниципальной программы | Итоговая сводная  оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей  реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | +11 | выделение  запланированных денежных средств |

**Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» за 2024 год**

Муниципальная программа Половинского муниципального округа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»

| **Наименование мероприятия** | **Выполненных и не выполненных**  **(с указанием причин)** | **сроки** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций  МДОУ «Половинский детский сад» | выполнено | август | МОУО, ОО |
| Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | выполнено | В течение года | МОУО, ОО |
| Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно – научной и технологической направленности в общеобразовательных организа­циях | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |
| Мероприятия по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |
| Оптимизация сети муниципальных образовательных организаций, в том числе сети дошкольных образовательных организаций (МОУ «Яровинская СОШ», «Башкирский детский сад»-структурное подразделение МОУ «Башкирская СОШ», «Воскресенский детский сад»-структурное подразделение МОУ «Воскресенская ООШ», Чулошненская ОШШ», «Хлуповская НОШ»-филиал МОУ «Башкирская СОШ», Сухменская СОШ) | Не выполнено, отсутствие финансирования | - | МОУО, ОО |
| Капитальный ремонт общеобразовательных организаций, в том числе создание в общеобразовательных организациях условий, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и правилам и требованиям комплексной безопасности, включая обеспечение соблюдения лицензионных условий деятельности образовательных организаций | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |
| Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к месту учебы, в том числе приобретение школьных автобусов | Выполнено | В течение года |  |
| Организация и обеспечение питанием обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций из малоимущих семей (получение компенсации); обеспечение бутилированной водой общеобразовательных организаций, не имеющих источников качественной питьевой воды | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |
| Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |
| Создание в общеобразовательных организациях, условий для занятия физической культурой и спортом | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |
| Финансовая поддержка образовательных организаций в юбилейный год учреждения | Не выполнено  Нет юбиляров |  | МОУО |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях Половинского муниципального округа Курганской области | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |
| Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ГАОУ ДПО ИРОСТ (по согласованию) |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, Департамент (по согласованию) |
| Организация проведения муниципальных мероприятий в сфере дошкольного образования. Участие в региональных мероприятиях в сфере дошкольного образования | Выполнено | апрель | МОУО, ОО, Департамент |
| Участие в муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных и Всероссийских, конкурсах, фестивалях, семинарах, конференциях, съездах в сфере дошкольного образования | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ГАОУ ДПО ИРОСТ (по согласованию) |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Половинского муниципального округа Курганской области, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам ОО Половинского муниципального округа Курганской области реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |
| Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам и обеспечение участия призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе по общеобразовательным предметам | Выполнено | Сентябрь-декабрь | МОУО, ОО, Департамент (по согласованию) |
| Организация проведения муниципальных мероприятий в сфере дошкольного образования (фестивали, конкурсы, рождественские встречи и т.п.) | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |
| Вручение премий обучающимся Половинского муниципального округа Курганской области, окончивших учебный год в образовательной организации Половинского муниципального округа Курганской области на отлично (2-11 класс) | Выполнено | май | МОУО |
| Вручение премий обучающимся Половинского муниципального округа Курганской области по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам | Выполнено | январь | МОУО, ОО |
| Поддержка участия в международных, Всероссийских, межрегиональных сборах талантливых детей по приоритетным образовательным направлениям в соответствии с федеральными концепциями развития образования | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |
| Предоставление обучающимся 5-11 классов в Половинском муниципальном округе Курганской области возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |
| Участие в региональных мониторинговых исследованиях качества общего образования (в том числе по отдельным предметам) | Выполнено | октябрь | МОУО, ОО |
| Участие Половинского муниципального округа Курганской области в национальных исследованиях качества образования | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ГАОУ ДПО ИРОСТ (по согласованию) |
| Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов и единого государственного экзамена выпускников 11 классов общеобразовательных организаций | Выполнено | Май-июнь | МОУО, ОО |
| Повышение профессионального уровня педагогических работников образовательных организаций | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |
| Введение ФГОС ОВЗ, в том числе организация и проведение мониторинга введения | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |

Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи»

| **Наименование мероприятия** | **Выполненных и не выполненных**  **(с указанием причин)** | **сроки** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропаганда культуры здорового образа жизни, формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ТО, ОСП |
| Развитие информационного поля, благоприятного для развития молодежи, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах гражданского воспитания молодежи и других приоритетных направлений государственной молодежной политики | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ТО, ОСП |
| Формирование системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ОСП |
| Участие в межрегиональных, всероссийских, форумах, конкурсах, фестивалях, семинарах, конференциях и др. в сфере молодежной политики | Выполнено | март | МОУО, ОО, ДДТ, ДЮСШ, ОСП |
| Создание условий для развития инфраструктуры государственной молодежной политики | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ОСП |
| Организация и проведение мероприятий муниципального уровня по приоритетным направлениям государственной молодежной политики, участие в областных мероприятиях. | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ЦКБО, ДЮСШ, ДДТ |
| Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей, внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ЦКБО, ДДТ, ДЮСШ ОСП |
| Обновление содержания и технологий дополнительного образования и воспитания детей | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ЦКБО, ДДТ, ДЮСШ |
| Организация и проведение мероприятий муниципального уровня по приоритетным направлениям дополнительного образования, участие в региональных мероприятиях | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ЦКБО, ДДТ, ДЮСШ |
| Участие в межрегиональных, всероссийских, конкурсах, фестивалях, семинарах, конференциях, съездах в сфере дополнительного образования | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ЦКБО, ДДТ, ДЮСШ |
| Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов сферы дополнительного образования детей | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ДШИ, ДДТ, ДЮСШ |
| Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ДДТ, ДЮСШ ДШИ |
| Участие в реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | Выполнено | В течение года | ДДТ, ОСП |
| Участие в мероприятиях по обучению координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), некоммерческих организаций, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | Выполнено | В течение года | ИРОСТ (по согласованию), ДДТ |
| Проведение информационной и рекламной кампании, в целях популяризации добровольчества (волонтерства) | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ДДТ, ДЮСШ |
| Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |
| Обновление содержания и методики организации воспитательной деятельности общеобразовательных организаций через апробацию и внедрение примерных программ воспитания и Региональной модели воспитания | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |
| Участие в областных мероприятиях (конкурсах, в том числе интернет – конкурсах, фестивалях, акциях, флешмобах, выставках, семинарах, конференциях, мастер – классах, круглых столах, чтения) по приоритетным направлениям воспитательной деятельности | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ДДТ, ДЮСШ, ОСП, ЦКБО |
| Организация и проведение мероприятий муниципального уровня (конкурсы, в том числе интернет-конкурсы, фестивали, акции, флешмобы, выставки, семинары, конференции, мастер-классы, круглые столы, чтения) по приоритетным направлениям воспитательной деятельности | Выполнено | Июнь, октябрь | МОУО, ОО, ДДТ, ДЮСШ, ЦКБО, ОСП |
| Участие в региональных, межрегиональных конкурсах, фестивалях. Семинарах, конференциях, форумах в сфере воспитания | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ДДТ, ДЮСШ, ЦКБО, ОСП |
| Участие в системе сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с учетом личностных особенностей, способностей, ценностей, интересов и общественных потребностей, запросов рынка труда, в том числе через участие в региональных проектах и участию во всероссийских проектах по профессиональной ориентации школьников, реализация профессионального минимума в школах | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ДДТ |
| Содействие развитию детских общественных объединений, в том числе Российского движения детей и молодежи «Движение первых», и органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ДДТ, РДДМ |
| Содействие развитию школьного спорта | Не выполнено, отсутствие финансирования |  | МОУО, ОО, ДЮСШ |
| Участие в областных проектах "Ответственное родительство" и "Ответственное отцовство" с целью повышения социального статуса и общественного престижа отцовства, материнства, многодетности | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |

Подпрограмма «Информационная безопасность и цифровизация

системы образования»

| **Наименование мероприятия** | **Выполненных и не выполненных**  **(с указанием причин)** | **сроки** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение ограничения доступа детей к незаконному и негативному контенту информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в образовательных учреждениях | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |
| Обеспечение доступом к сети «Интернет» образовательных учреждений Половинского муниципального округа Курганской области | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |
| Систематическое ведение электронного классного журнала | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |
| Обновление на сайте МОУО и сайтах образовательных учреждений раздела «Информационная безопасность». Наполнение и обновление раздела | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |
| Установка на автоматизированных рабочих местах средств защиты информации, удовлетворяющих требованиям законодательства РФ в области защиты информации. Обеспечение на ПК, обрабатывающих персональные данные средств защиты информации от несанкционированного доступа. Проведение защищенных каналов связи | Не выполнено, отсутствие финансирования |  | МОУО, ОО |
| Обеспечение работы ГИС «Мониторинг образования» | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |
| Ведение сайтов общеобразовательных организаций в соответствие с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |
| Проведение мероприятий среди обучающихся по профилактике безопасного поведения при использовании ими сети «Интернет» | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО |

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования

Половинского муниципального округа Курганской области»

| **Наименование мероприятия** | **Выполненных и не выполненных**  **(с указанием причин)** | **сроки** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся на педагогическую профессию, | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ГАОУ ДПО ИРОСТ (по согласованию), ПОО, ООВО (по согласованию) |
| Формирование положительного имиджа педагогического работника через освещение деятельности в средствах массовой информации, участие в конкурсах, фестивалях | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ГАОУ ДПО ИРОСТ (по согласованию), ДОН (по согласованию) |
| Внедрение и развитие технологии наставничества молодых педагогов Половинского муниципального округа Курганской области | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ГАОУ ДПО ИРОСТ (по согласованию) |
| Разработка и реализация плана мероприятий по привлечению и закреплению молодых специалистов в образовательных организациях Курганской области | Выполнено | В течение года | МОУО |
| Реализация комплексной региональной программы профессиональной адаптации молодых специалистов | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ГАОУ ДПО ИРОСТ (по согласованию) |
| Предоставление доплат педагогическим работникам после окончания ими государственных образовательных организаций высшего образования или профессиональных образовательных организаций, в течение трех лет по работе по специальности в ОО Половинского муниципального округа Курганской области (при условии, что данное место является первым местом работы)  Предоставление подъемного пособия молодым специалистам в размере 2000 рублей на муниципальном уровне.  Выплата ежемесячной стимулирующей выплаты в размере 3000,00 (три тысячи рублей 00 копеек) (Госстандарт) | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ДОН |
| Организация и проведение фестиваля педагогического мастерства, творческих конкурсов с участием педагогических работников;  участие в областных и федеральных конкурсах | Выполнено | март | МОУО, ОО, ГАОУ ДПО ИРОСТ, ДОН (по согласованию) |
| Участие в конкурсе на выплату денежного поощрения победителям конкурса на получение денежного поощрения лучшим учителям | Выполнено | ноябрь | МОУО, ОО, ГАОУ ДПО ИРОСТ, ДОН (по согласованию) |
| Осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | Не выполнено  Нет кандидатов на выплату |  | МОУО, ОО, ДОНКО (по согласованию) |
| Реализация мероприятий Регионального комплекса непрерывного педагогического образования для обеспечения непрерывного профессионального развития педагогических работников на основе взаимодействия учреждений общего, профессионального и дополнительного профессионального образования, в том числе разработка и внедрение региональной системы мониторинга качества ДПО педагогических работников | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ГАОУ ДПО ИРОСТ (по согласованию) |
| Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров общего образования на основе обновления содержания и форм повышения квалификации, в том числе обеспечение возможности построения индивидуальных образовательных маршрутов совершенствования профессионального мастерства педагогов | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ГАОУ ДПО ИРОСТ (по согласованию) |
| Финансовое обеспечение повышения квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций в пределах установленной компетенции | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ГАОУ ДПО ИРОСТ (по согласованию) |
| Совершенствование содержания и форм методической работы на основе развития регионально - межмуниципальной методической сети для оказания адресной методической помощи учителям - предметникам и распространения их опыта работы | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ГАОУ ДПО ИРОСТ (по согласованию) |
| Развитие деятельности сетевых профессиональных сообществ, инновационных методических сетей, сетевых методических объединений для обеспечения профессионального роста педагогов на основе реализации модели «горизонтальное обучение» педагогических работников | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ГАОУ ДПО ИРОСТ (по согласованию) |
| Участие в добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников общего и дополнительного образования | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ГАОУ ДПО ИРОСТ (по согласованию) |
| Участие педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, муниципальных педагогических клубов в педагогических олимпиадах, слетах, олимпиадах и фестивалях педагогического мастерства муниципального, регионального и федерального уровня | Выполнено | В течение года | МОУО, ОО, ГАОУ ДПО ИРОСТ (по согласованию) |

Изменения, вносимые в муниципальную программу [Половинского муниципального округа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»  2024-2026 годы](https://mouopolovinnoe.ucoz.net/Programma/programma_razvitija_obrazovanija_2021-2023gg..pdf) в 2024 году:

1. Постановление Администрации Половинского муниципального округа Курганской области №523 от30.05.2024 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Половинского района от 30.10.2023 №824 «О муниципальной программе Половинского муниципального округа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики 2024-2026 годы».
2. Постановление Администрации Половинского муниципального округа Курганской области №522 от 30.05.2024 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Половинского района от 30.10.2023 №823 «О муниципальной программе Половинского муниципального округа Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей на 2024-2026 годы».
3. Постановление Администрации Половинского муниципального округа Курганской области №1031 от 07.10.2024 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Половинского района от 30.10.2023 №824 «О муниципальной программе Половинского муниципального округа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики 2024-2026 годы».
4. Постановление Администрации Половинского муниципального округа Курганской области №1128 от 14.11.2024 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Половинского района от 30.10.2023 №824 «О муниципальной программе Половинского муниципального округа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики 2024-2026 годы».
5. Постановление Администрации Половинского муниципального округа Курганской области №729 от 19.08.2024 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Половинского района от 30.10.2023 №823 «О муниципальной программе Половинского муниципального округа Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей на 2024-2026 годы».
6. Постановление Администрации Половинского муниципального округа Курганской области №1030 от 07.10.2024. «О внесении изменений в постановление Администрации Половинского района от 30.10.2023 №823 «О муниципальной программе Половинского муниципального округа Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей на 2024-2026 годы».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие общего образования» | | | | | | | |
| № п/п | Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование | Главный распорядитель средств бюджета | Источник финансирования | Объемы финансирования, по годам (тыс.рублей) | | | |
| Всего | 2024 Год | 2025 Год | 2026 Год |
| Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Курганской области к услугам общего образования. Целевые индикаторы:1,2,3 | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Федеральный бюджет (по согласованию) | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МДОУ «Половинский детский сад» (адрес: 641780, Курганская область, Половинский р-н, ул. Мира, 24) | Областной бюджет(по согласованию) | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Софинансирование на капитальный ремонт МДОУ «Половинский детский сад» (адрес: 641780, Курганская область, Половинский р-н, ул. Мира, 24) | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МДОУ «Половинский детский сад» (адрес: 641780, Курганская область, Половинский р-н, ул. К. Маркса, 14) | Областной бюджет(по согласованию) | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Софинансирование на капитальный ремонт МДОУ «Половинский детский сад» (адрес: 641780, Курганская область, Половинский р-н, ул. К. Маркса,14 ) | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проектно – сметная документацию МДОУ «Половинский детский сад» | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 2. | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Областной бюджет (по согласованию) | 907,30 | 147,30 | 380,00 | 380,00 |
| Возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми в ОО, реализующих образовательную программу дошкольного образования) дети инвалиды, дети сироты и без попечения родителей, с туберкулезной интоксикацией | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 1510,40 | 84,40 | 713,00 | 713,00 |
| Организация и обеспечение питанием детей детских дошкольных учреждений | 9962,90 | 2262,90 | 3850,00 | 3850,00 |
| 3. | Функционирование центров образования естественно – научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях (МОУ «Половинская СОШ», МОУ «Башкирская СОШ», МОУ «Сумкинская СОШ») – приобретение расходных материалов | МОУО Администрации Половинского муниципального округа | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской | 50,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4. | **Мероприятия по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно тепловому режиму, водоснабжению и канализации (ОО + ДОУ)** | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской | **68800,90** | **17190,10** | **25850,40** | **25760,40** |
| замена, ремонт теплотрасс | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| оформление паспортов отходов | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| закупка колосников в котельные | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупка циркуляционных насосов | 180,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| оборудование контейнерных площадок | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| приобретение электроплит | 600,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| приобретение холодильников | 160,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| обновление стульев и столешниц в столовых | 100,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| приобретение водонагревателей | 169,50 | 9,50 | 80,00 | 80,00 |
| услуги связи | 688,30 | 148,30 | 270,00 | 270,00 |
| налоги, пени, штрафы | 1246,20 | 252,20 | 497,00 | 497,00 |
| водоснабжение | 679,00 | 123,20 | 277,90 | 277,90 |
| вывоз ТБО | 874,10 | 286,10 | 294,00 | 294,00 |
| теплоэнергия | 21991,30 | 6053,90 | 7968,70 | 7968,70 |
| уголь | 24343,80 | 5035,20 | 9654,30 | 9654,30 |
| электроэнергия | 16924,90 | 4897,90 | 6013,50 | 6013,50 |
| закупка дров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поверка, обслуживание узлов учета тепловой энергии | 238,80 | 118,80 | 60,00 | 60,00 |
| подведение горячей воды в кабинеты начальных классов, кабинеты биологии, химии, физики, приобретение демонстрационных столов для кабинетов физики и химии (устранение нарушений Роспотребнадзора) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материалы для изготовления защитных устройств на батареи в МБУ ДОД «Половинская ДЮСШ», МОУ «Воскресенская ООШ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Оптимизация сети муниципальных образовательных организаций, в том числе сети дошкольных образовательных организаций (МОУ «Яровинская СОШ», «Башкирский детский сад»-структурное подразделение МОУ «Башкирская СОШ», «Воскресенский детский сад»-структурное подразделение МОУ «Воскресенская ООШ», Чулошненская ОШШ», «Хлуповская НОШ»-филиал МОУ «Башкирская СОШ», Сухменская СОШ) | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | **130,00** | **0,00** | **100,00** | **30,00** |
| 5.1. | МОУ «Яровинская СОШ» (в филиал МОУ «Половинская СОШ», изменение статуса со средней школы в основную) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 5.2. | «Воскресенский детский сад» - структурное подразделение МОУ «Воскресенская ООШ» (закрытие структурного подразделения) | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 5.3. | «Башкирский детский сад» - структурное подразделение МОУ «Башкирская СОШ» (закрытие структурного подразделения) | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 5.4. | МОУ «Сухменская СОШ» (присоединение к МОУ «Половинская СОШ», изменение статуса со средней школы в основную) | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 5.5. | Закрытие «Чулошненская ООШ» - филиал МОУ «Половинская СОШ», «Хлуповская НОШ»-филиал МОУ «Башкирская СОШ» | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 6. | Капитальный ремонт общеобразовательных организаций, в том числе создание в общеобразовательных организациях условий, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и правилам и требованиям комплексной безопасности, включая обеспечение соблюдения лицензионных условий деятельности образовательных организаций | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | **13896,10** | **1981,50** | **4784,10** | **7130,50** |
| 6.1. | приобретение песка (ОО, ДОУ) | 400,00 |  | 200,00 | 200,00 |
| 6.2. | частичный ремонт ограждений в учреждениях (включая долг МОУ «Башкирская СОШ») | 1000,00 |  | 500,00 | 500,00 |
| 6.3. | текущий ремонт ОО (школа, детский сад) | 300,00 |  | 150,00 | 150,00 |
| 6.4. | ремонт крыши «Начальная школа-детски сад»-филиал МОУ «Сумкинская СОШ» | 0,00 |  |  |  |
| 6.5. | аккарицидная обработка, дератизация, дезинфекция, дезинсекция (в т.ч. прошлогодние долги) | 600,00 |  | 300,00 | 300,00 |
| 6.6. | производственный контроль по системе ХАСПП (соблюдение требований САНПИН, устранение предписаний Роспотребнадзора) | 1350,00 |  | 650,00 | 700,00 |
| 6.7. | замеры сопротивления в ОО | 200,00 |  | 100,00 | 100,00 |
| 6.8. | Погашение задолженности за проектно-сметную документацию: |  |  |  |  |
| МОУ «Байдарская ООШ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МОУ «Сумкинская СОШ» | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
| МОУ «Половинская СОШ» | 418,60 | 0,00 | 418,60 | 0,00 |
| 6.9. | МОУ «Новобайдарская ООШ» (ремонт входной группы, замена окон) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 6.10. | «Воскресенский детский сад» - структурное подразделение МОУ «Воскресенская основная общеобразовательная школа» (ремонт балкона, крыльца, замена окон) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 6.11. | Лицензирование медицинской деятельности образовательных организаций: |  |  |  |  |
| МДОУ «Половиснкий детский сад» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МОУ «Башкирская СОШ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МОУ «Воскресенская ООШ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МОУ «Сумкинская СОШ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.12. | Лицензирование образовательной деятельности групп по присмотру и уходу полного дня: |  |  |  |  |
| МОУ «Сумкинская СОШ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МОУ «Байдарская ООШ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Хлуповская НОШ» - филиал МОУ «Башкирская СОШ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.13. | приобретение СИЗ (маски, перчатки, спецодежда) и рециркуляторов (ДОУ+ОО) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.14. | хозяйственные расходы (моющие, чистящие средства, мыло, туалетная бумага, одноразовые полотенца, дезинфицирующие средства, лампочки, уборочный инвентарь и т.п.) | 701,00 | 401,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6.15. | обучение специалистов по охране труда, кочегаров | В рамках программы | | | |
| 6.16. | прохождение Санминимума работниками ОО | В рамках программы | | | |
| 6.17. | Сдача анализов рото-норо-астро-энтэро вирусов работниками ОО перед началом учебного года (ОО, ДОУ) | 343,80 | 43,80 | 150,00 | 150,00 |
| 6.18. | испытание пожарных лестниц | 4397,70 | 1536,70 | 1430,50 | 1430,50 |
| 6.20. | пропитка огнезащитным составом деревянные конструкции |
| 6.21. | обслуживание пожарной сигнализации |
| 6.22. | приобретение, перезарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители) |
| 6.23. | Создание доступной среды |  |  |  |  |
| МДОУ «Половинский детский сад» | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| МОУ «Сухменская СОШ» | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| МОУ «Байдарская ООШ» | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| МОУ «Воскресенская ООШ» | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| МОУ «Сумкинская СОШ» | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| МОУ «Башкирская СОШ» | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 6.24. | Перенос пункта ЕГЭ из МОУ «Половинская СОШ» | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 6.25. | Экономия теплоэнергии (МОУ «Половинская СОШ» - ООО «Магеллан») | 700,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6.26. | Благоустройство игровых участков в ОО | 300,00 |  | 0,00 | 300,00 |
| 7. | Капитальный ремонт общеобразовательных организаций, в том числе создание в общеобразовательных организациях условий, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и правилам и требованиям комплексной безопасности, включая обеспечение соблюдения лицензионных условий деятельности образовательных организаций | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Капитальный ремонт МОУ «Половинская СОШ» |  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 88663,43 | 29486,55 | 59176,88 |  |
| Областной бюджет(по согласованию) | 0,00 |  |  |  |
| Софинансирование на капитальный ремонт МОУ «Половинская СОШ» | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 88,70 | 29,50 | 59,20 |  |
| Оснащение в рамках капитального ремонта МОУ «Половинская СОШ» | Федеральный бюджет (по согласованию) | 11000,00 | 6618,556 | 4381,443 |  |
| Областной бюджет(по согласованию) | 0,00 |  |  |  |
| Софинансирование на оснащение капитального ремонта МОУ «Половинская СОШ» | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 11,00 | 6,6 | 4,4 |  |
| 7.1.2. | Капитальный ремонт МОУ «Сумкинская СОШ» | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Федеральный бюджет (по согласованию) | 51419,52 | 17008,389 | 34411,134 |  |
| Областной бюджет(по согласованию) | 0,00 |  |  |  |
| Софинансирование на капитальный ремонт МОУ «Сумкинская СОШ» | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 51,40 | 17,0 | 34,4 |  |
| Оснащение в рамках капитального ремонта МОУ «Сумкинская СОШ» | Федеральный бюджет (по согласованию) | 4381,43 |  | 4381,43 |  |
| Областной бюджет(по согласованию) | 0,00 |  |  |  |
| Софинансирование на оснащение капитального ремонта МОУ «Сумкинская СОШ» | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 4,40 |  | 4,40 |  |
| 7.1.3. | Капитальный ремонт МОУ «Башкирская СОШ» | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Федеральный бюджет (по согласованию) | 66000,00 |  | 66000,00 |  |
| Областной бюджет(по согласованию) | 0,00 |  |  |  |
| Софинансирование на капитальный ремонт МОУ «Башкирская СОШ» | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 66,00 |  | 66,00 |  |
| Оснащение в рамках капитального ремонта МОУ «Башкирская СОШ» | Федеральный бюджет (по согласованию) | 4381,43 |  | 4381,43 |  |
| Областной бюджет(по согласованию) | 0,00 |  |  |  |
| Софинансирование на оснащение капитального ремонта МОУ «Башкирская СОШ» | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 4,40 |  | 4,40 |  |
| 8. | Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к месту учебы, в том числе приобретение школьных автобусов | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 17093,20 | 5253,20 | 5920,00 | 5920,00 |
| обслуживание и содержание школьных автобусов | 1808,00 | 758,00 | 50,00 | 1000,00 |
| обслуживание тахографов, системы Глонасс | 611,00 | 161,00 | 150,00 | 300,00 |
| замена карт водителей | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Обслуживание и содержание транспортных средств МОУО (легковые автомобили, грузовая, ассинезаторская, трактор, водовозка) | 453,00 | 103,00 | 100,00 | 250,00 |
| Установка тахографов на грузовую, ассинезаторскую, трактор, водовозку) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение топлива для транспортных средтв МОУО (легковые автомобили, грузовая, ассинезаторская, трактор, водовозка) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 9. | Организация и обеспечение питанием обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций из многодетных и малоимущих семей, (получение компенсации) | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Областной бюджет (по согласованию) | 6799,80 | 1182,80 | 2808,50 | 2808,50 |
| обеспечение бутилированной водой общеобразовательных организаций, не имеющих источников качественной питьевой воды | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций (софинансирование) | 1669,40 | 163,20 | 753,10 | 753,10 |
| Организация и обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций (ОВЗ) | 1597,00 | 290,40 | 653,30 | 653,30 |
| Обеспечение питанием детей находящихся на подвозе | 1252,80 | 289,60 | 481,60 | 481,60 |
| Обеспечение питанием детей находящихся на домашнем обучении | 300,10 | 28,10 | 136,00 | 136,00 |
| 10. | Создание в общеобразовательных организациях, условий для занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |
| МОУ «Воскресенская ООШ» | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (по согласованию) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Софинансирование МОУ «Воскресенская ООШ» | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Финансовая поддержка образовательных организаций в юбилейный год учреждения, а также в рамках капитального ремонта учреждений | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12. | Обеспечение деятельности МОУО Администрации Половинского МО Курганской области | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | **93382,40** | **32166,80** | **30723,30** | **30492,30** |
| 12.1. | хозяйственные расходы (моющие, чистящие средства, дезинфицирующие средства, лампочки, уборочный инвентарь и т.п.) | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12.2. | оснащение материально-технической базы (ремонт гаражей МОУО) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3. | оформление программы экологического контроля | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4. | канцелярия, обслуживание орг.техники, приобретение орг.техники | 130,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 |
| 12.5. | приобретение спец.одежды (в том числе и для ОО) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 12.6. | приобретение электроинструмента | 74,00 | 14,00 | 20,00 | 40,00 |
| 12.7. | проведение медицинских осмотров сотрудников | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 |
| 12.8. | Специальная оценка условий труда (МОУО) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.9. | услуги связи | 277,60 | 57,60 | 110,00 | 110,00 |
| 12.11. | налоги, пени, штрафы | 2896,70 | 416,70 | 1240,00 | 1240,00 |
| 12.10. | водоснабжение | 230,40 | 19,80 | 105,30 | 105,30 |
| 12.12. | закупка дров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.13. | теплоэнергия | 1623,70 | 471,70 | 576,00 | 576,00 |
| 12.14. | уголь | 2145,70 | 1139,30 | 503,20 | 503,20 |
| 12.15. | электроэнергия | 1814,60 | 294,60 | 760,00 | 760,00 |
| 12.16. | оплата труда МОУО | 83793,70 | 29708,10 | 27042,80 | 27042,80 |
| Задача 2. Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования и началу профессиональной деятельности. Целевые индикаторы: 1,4 | | | | | | | |
| 13. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях Половинского муниципального округа Курганской области | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Федеральный бюджет (по согласованию) | 13638,50 | 4902,10 | 4727,20 | 4009,20 |
| 14. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Областной бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |
| мат.затраты (госстандарт) | 838,20 | 276,60 | 280,80 | 280,80 |
| оплата труда (госстандарт) | 76672,40 | 24578,60 | 26046,90 | 26046,90 |
| оплата труда | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 71787,40 | 25317,80 | 23234,80 | 23234,80 |
| компенсация коммунальных услуг работающим | Областной бюджет (по согласованию) | 1321,90 | 457,90 | 432,00 | 432,00 |
| компенсация коммунальных услуг пенсионерам | 570,30 | 190,10 | 190,10 | 190,10 |
| проведение медицинских осмотров сотрудников | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 529,60 | 5,60 | 262,00 | 262,00 |
| 15. | Содержание органов опеки и попечительства: | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Областной бюджет (по согласованию) | **45976,00** | **14325,00** | **15841,00** | **15810,00** |
| Оплата труда органов опеки и попечительства | 3006,60 | 1068,60 | 969,00 | 969,00 |
| Хоз. нужды органов опеки и попечительства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата труда ОМС по жилью | 384,00 | 132,00 | 126,00 | 126,00 |
| Содержание детей в приемных семьях | 22555,60 | 6863,60 | 7846,00 | 7846,00 |
| Выплата вознаграждения опекунам (попечителям), приемным семьям | 15631,30 | 4753,30 | 5439,00 | 5439,00 |
| Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) | 3917,50 | 1257,50 | 1330,00 | 1330,00 |
| Выплаты единовременного денежного пособия при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Выплаты единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего образования | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Однократное обеспечение ремонта жилых помещени, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности, при подготовке их к заселению | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 |
| Обеспечние рейдов в приемные семьи и семьи СОП | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 75,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 16. | Организация проведения муниципальных мероприятий в сфере дошкольного образования. Участие в региональных мероприятиях в сфере дошкольного образования | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17. | Участие в муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных и Всероссийских, конкурсах, фестивалях, семинарах, конференциях, съездах в сфере дошкольного образования | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 18. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Половинского муниципального округа Курганской области, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Областной бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |
| закупка учебных пособий, хоз нужды (госстандарт) | 6704,80 | 2325,80 | 2189,50 | 2189,50 |
| оплата труда (госстандарт) | 338295,60 | 101457,60 | 118419,00 | 118419,00 |
| оплату труда КОШДО | 3461,60 | 1461,60 | 1000,00 | 1000,00 |
| оплата труда | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 123506,00 | 42797,40 | 40354,30 | 40354,30 |
| компенсация коммунальных услуг работающим педагогм | Областной бюджет (по согласованию) | 8871,10 | 2790,70 | 3040,20 | 3040,20 |
| компенсация коммунальных услуг пенсионерам | 6099,80 | 1987,20 | 2056,30 | 2056,30 |
| проведение медицинских осмотров сотрудников | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 3005,10 | 625,10 | 1190,00 | 1190,00 |
| 19. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам ОО Половинского муниципального округа Курганской области реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Федеральный бюджет (по согласованию) | 51163,80 | 16307,20 | 17428,60 | 17428,00 |
| 21. | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Федеральный бюджет (по согласованию) | 1578,20 | 440,00 | 567,70 | 570,50 |
| 21. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Федеральный бюджет (по согласованию) | 613,20 | 74,20 | 269,50 | 269,50 |
| 22. | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам и обеспечение участия призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе по общеобразовательным предметам | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 23 | Организация проведения муниципальных мероприятий в сфере дошкольного образования – педагоги, воспитанники (фестивали, конкурсы, рождественские встречи и т.п.) | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 24 | Вручение премий обучающимся Половинского муниципального округа Курганской области, окончивших учебный год в образовательной организации Половинского муниципального округа Курганской области на отлично (2-11 класс) | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 25. | Поддержка участия в международных, Всероссийских, межрегиональных сборах талантливых детей по приоритетным образовательным направлениям в соответствии с федеральными концепциями развития образования | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Задача 3. Формирование востребованной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов Целевые индикаторы:6, 7,8,9 | | | | | | | |
| 26 | Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов и единого государственного экзамена выпускников 11 классов общеобразовательных организаций | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Задача 4. Обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к услугам в сфере образования и воспитания, формирующим механизмы социализации. Целевые индикаторы:9 | | | | | | | |
| 27 | Организация и проведение конкурсов, фестивалей для детей с ОВЗ, детей – инвалидов и детей – сирот, проживающих в замещающих и приемных семьях | МОУО Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Бюджет Половинского муниципального округа Курганской области | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| **Всего:** | | | | **1122149,2** | **330298,5** | **481308,6** | **310542,1** |
| **в том числе: федеральный бюджет (по согласованию)** | | | | **292839,5** | ***74837,0*** | ***195725,3*** | ***22277,2*** |
| **в том числе: областной бюджет (по согласованию)** | | | | **419008,2** | ***126326,0*** | ***146356,6*** | ***146325,6*** |
| **в том числе: бюджет Половинского муниципального округа Курганской области** | | | | **410301,5** | ***129135,5*** | ***139226,7*** | ***141939,3*** |