Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Половинского муниципального округа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Половинском муниципальном округе Курганской области на 2024 – 2026 годы»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы   «О муниципальной программе Половинского муниципального округа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Половинском муниципальном округе Курганской области на 2024 – 2026 годы», за  2024  год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства | единиц | 45 | 50 | 11,1 | +3 |
| Прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Курганской области (2021-94,296, 2022- 113,346, 2023-144,6) | процент | 28 | 27,6 | 1,4 | +1 |
| Прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области от субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области (2021-8,7, 2022-10,2, 2023-14,28) | процент | 32 | 36 | 12,5 | +3 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | процент | 13 | 14,5 | 11,5 | +3 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. чел. населения | единица | 20,9 | 21,2 | 1,4 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +11 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Половинского муниципального округа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Половинском муниципальном округе Курганской области на 2024 – 2026 годы», за 2024 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) 2026 г. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год 2024 | 2-й год 2025 | Отчетный 2024 |  |  |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства | единиц | 45 | 50 | 50 | 55 | 90,9 |
| Прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Курганской области | процент | 28 | 31 | 27,6 | 34 | 81,2 |
| Прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области от субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области | процент | 32 | 34 | 36 | 36 | 100 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | процент | 13 | 13,2 | 14,5 | 13,4 | 108,2 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. чел. населения | единица | 20,9 | 21,1 | 21,2 | 21,3 | 99,5 |

- Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Половинского муниципального округа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Половинском муниципальном округе Курганской области на 2024 – 2026 годы», за 2024 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность не достигнута | +11 | Продолжить работу по выполнению целевых показателей программы |

Отчет ходе реализации муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Половинском муниципальном округе Курганской области на 2024 – 2026 годы», за 2024 год.

Отдел по управлению муниципальным имуществом, экономике и закупкам Администрации Половинского муниципального округа Курганской области проводит работу с представителями малого и среднего предпринимательства по вопросам защиты их прав и законных интересов в соответствии с планом мероприятий Муниципальной программы Половинского муниципального округа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Половинском муниципальном округе Курганской области» на 2024 - 2026 годы».

1. Ведется реестр и учёт деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Ведётся анализ социально-трудовых отношений у субъектов малого  и среднего предпринимательства, проводятся мероприятия по повышению социальной ответственности в бизнесе, применению цивилизованных форм ведения бизнеса.

3. В 2024 году подготовлено 4 нормативных правовых акта Администрации Половинского муниципального округа Курганской области в сфере малого предпринимательства:

- «О внесении изменений в Постановление Администрации Половинского муниципального округа Курганской области от 01.03.2023 г. №134 «Об утверждении порядка определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Половинского муниципального округа Курганской области»;

- «О внесении изменений в Постановление Администрации Половинского муниципального округа Курганской области от 06.02.2023 г. № 65 «Об образовании Совета по развитию предпринимательства при Администрации Половинского муниципального округа Курганской области»;

- «О запрещении продажи алкогольной продукции, в том числе пива, 24 августа 2024 года на территории с. Половинное Половинского муниципального округа Курганской области»;

- «Об утверждении муниципальной программы  «Профилактика нарушений обязательных требований в сфере муниципального земельного контроля на территории  Половинского муниципального округа Курганской области в 2025-2027 годах».

4. В 2024 году проведено 1 заседание Совета по развитию предпринимательства при Администрации Половинского муниципального округа Курганской области 31.10.2024 г.

5. В рамках содействия субъектам малого и среднего предпринимательства рассмотрено 12 бизнес-планов для получения государственной поддержки в виде заключения социального контракта на общую сумму 2,450 млн. руб.

6. В 2024 году были проведены расширенные семинары совещания и круглые столы с приглашением представителей малого бизнеса округа

7. Оказаны консультационные услуги 87 представителям малого бизнеса по вопросам:

- сдачи или предоставления в арендное пользование муниципального недвижимого имущества Половинского муниципального округа Курганской области;

- получения поддержки, открытия собственного дела;

- получения поддержки в «Фонде микрофинансирования Курганской области»;

- о правилах розничной торговли алкогольной продукцией.

8. Представители малого и среднего предпринимательства округа принимают участие в разработке и утверждении нормативно - правовых актов, касающихся предпринимательства (схемы размещения нестационарных торговых объектов).

В рамках муниципальной программы на 2023 год в бюджете было запланировано финансирование в размере 51 тыс. руб.