Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы  
Половинского муниципального округа Курганской области   
(далее - муниципальная программа)

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей на 2024-2026 годы» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено  в муниципальной  программе | Достигнуто | Отклонение,  % | Оценка  в баллах |
| Количество несовершеннолетних, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления | Человек | 350 | 290 | -60 | -2 |
| Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных путевками в различные типы организаций отдыха детей и их оздоровления, от общего числа несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Количество организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых создана безбарьерная среда | Ед. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Наличие лицензии на дополнительное образование в МОУ «Зеленый борок» | Кол-во | 1 | 0 | -1 | -1 |
| Количество педагогов, работников организаций отдыха детей и их оздоровления, прошедших повышение квалификации | Человек | 2 | 4 | +2 | 2 |
| Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в каникулярное и свободное от учебы время с оплатой труда | Человек | 15 | 41 | +26 | 4 |
| Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время, от общей численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | % | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, от общего количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних | % | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, от общего количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, нуждающихся в проведении индивидуальной профилактической работы | % | 1 | 1 | 0 | 1 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей на 2024-2026 годы» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица  измерения | Год реализации  муниципальной  программы | | | Последний год  (целевое  значение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Количество несовершеннолетних, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления | Человек | 350 | 380 |  | 380 |  |
| Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных путевками в различные типы организаций отдыха детей и их оздоровления, от общего числа несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
| Количество организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых создана безбарьерная среда | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Наличие лицензии на дополнительное образование в МОУ «Зеленый борок» | Кол-во | 1 | - | 0 | - | 0 |
| Количество педагогов, работников организаций отдыха детей и их оздоровления, прошедших повышение квалификации | Человек | - | - | 4 | 1 |  |
| Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в каникулярное и свободное от учебы время с оплатой труда | Человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время, от общей численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |
| Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, от общего количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних | % | 2 | 2 | 1 | 2 |  |
| Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, от общего количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, нуждающихся в проведении индивидуальной профилактической работы | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы **«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей на 2024-2026 годы» за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности  муниципальной программы | Итоговая сводная  оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей  реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | +8 | Выделение запланированных денежных средств |

**Перечень мероприятий муниципальной программы «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей на 2024-2026 годы» за 2024 год**

| **Наименование мероприятия** | **Выполненных и не выполненных**  **(с указанием причин)** | **сроки** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка нормативно - правовых документов для открытия учреждений отдыха и оздоровления | **выполнено** | **апрель** | **МОУО** |
| Составление и актуализация реестра и паспортов организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, расположенных на территории Половинского муниципального округа Курганской области | **выполнено** | **апрель** | **МОУО** |
| Информационное обеспечение вопросов подготовки и проведения отдыха и оздоровления детей в Курганской области, в том числе с использованием интернет-ресурсов | **выполнено** | В течение года | КДН,  Лагеря дневного пребывания, Государственное бюджетное учреждение «Межрайонная 3 филиал с. Половинное» (по согласованию); ЦСО;  ЦЗН |
| Обеспечение медицинских работников информационно-методическими материалами для организации профилактической работы в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | **выполнено** | В течение года | Государственное бюджетное учреждение «Межрайонная 3 филиал с. Половинное» |
| Направление на обучение специалистов, участвующих в организации отдыха и оздоровления детей, по вопросам гигиенического воспитания, привития навыков здорового образа жизни, профилактики наркомании и табакокурения | **выполнено** | В течение года | **МОУО** |
| Обучение и повышение квалификации специалистов, участвующих в организации отдыха детей и их оздоровления | **выполнено** | В течение года | **МОУО** |
| Проведение и участие в конкурсах, семинарах (совещаниях), курсах повышения квалификации по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей различного уровня | **выполнено** | В течение года | **МОУО** |
| Участие в стажерских площадках, обучающих сборах вожатых, специалистов и руководителей организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | **выполнено** | В течение года | **МОУО** |
| Проведение семинара на муниципальном уровне для руководителей организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | **выполнено** | В течение года | **МОУО** |
| Мониторинг обеспечения медицинскими кадрами, оснащения медицинских кабинетов, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм в зависимости от типа учреждения и организации, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, при проведении детской оздоровительной кампании в Курганской области | **выполнено** | В течение года | Кетовский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области |
| Контроль за организацией мероприятий, направленных на соблюдение безопасных условий пребывания детей в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | **выполнено** | В течение года | Кетовский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области |
| Надзор за выполнением мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | **выполнено** | В течение года | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кетовскому и Половинскому районам |
| Надзор за обеспечением безопасности в местах массового отдыха детей на водных объектах при проведении различных детских слетов, соревнований и на туристических маршрутах (в том числе водных) | **выполнено** | В течение года | Центр ГИМС Главное управление МЧС России по Курганской области,  Кетовский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области;  ОП «Половинное» |
| Организация охраны общественного порядка, личной безопасности детей в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, сопровождение организованных групп детей в пути следования к месту отдыха и обратно | **выполнено** | В течение года | МОУО, ОГИБДД Межмуниципальный отдел «Притобольный» |
| Организация оздоровления детей, состоящих на диспансерном учете и нуждающихся в санаторно-курортном лечении, в санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия | **выполнено** | В течение года | Государственное бюджетное учреждение «Межрайонная 3 филиал с. Половинное» |
| Организация оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на диспансерном учете и нуждающихся в санаторно-курортном лечении, в санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия | **выполнено** | В течение года | Государственное бюджетное учреждение «Межрайонная 3 филиал с. Половинное», ЦСО |
| Организация санаторно-курортного лечения детей в детских санаториях, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области | **выполнено** | В течение года | Государственное бюджетное учреждение «Межрайонная 3 филиал с. Половинное» |
| Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных оздоровительных лагерях | **выполнено** | В течение года | МОУО, ЦСО |
| Содействие в направлении детей во всероссийские детские центры, включая "Артек", "Океан", "Орленок", "Смена" и другие, в том числе оплата проезда к месту отдыха и обратно, проведение мониторинга качества организации отдыха и оздоровления во всероссийских детских центрах "Артек", "Океан", "Орленок", "Смена" и других | **выполнено** | В течение года | МОУО |
| Развитие малозатратных форм детского отдыха, в том числе:  - организация работы кружков и секций в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;  - организация экспедиций, походов, слетов, туристических экскурсий и экскурсионных поездок;  - проведение досуговых и оздоровительных программ на игровых и спортивных площадках;  - организация работы площадок по месту жительства;  - организация духовно-нравственного воспитания | **выполнено** | В течение года | МОУО, ЦКБО, ЦСО, ОО, ДДТ, ДЮСШ |
| Реализация областного проекта занятости детей по месту жительства "Тренер-общественник" | **выполнено** | В течение года | МОУО, ДЮСШ |
| Организация работы кружков, клубов, любительских объединений на базе государственных и муниципальных учреждений культуры | **выполнено** | В течение года | ЦКБО |
| Фестиваль «Открытие трудового лета», «Закрытие трудового лета» | **Выполнено** | **Май, октябрь** | МОУО, ДДТ, ДЮСШ, ЦЗН |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации | **выполнено** | В течение года | ЦЗН, ОО |
| Обеспечение своевременного открытия организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, посредством исполнения предписаний надзорных органов; укрепление материально-технической базы МОУ «зеленый борок», в том числе создание безбарьерной среды  Обеспечение условий для проведения лицензирования дополнительного образования в МОУ «Зеленый борок» | **выполнено** | В течение года | МОУО, ОО, ОЛ |
| Обеспечение условий для проведения лицензирования медицинской деятельности в МОУ «Зеленый борок» | **выполнено** | В течение года | МОУО, ОЛ |
| Мониторинг и контроля организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в Половинском муниципальном округе Курганской области | **выполнено** | В течение года | МОУО, ОО |