Оценка эффективности реализации муниципальной  программы Половинского района  «Развитие муниципальной службы в  Половинском муниципальном округе Курганской области»

на 2023 – 2025 годы»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Половинском муниципальном округе Курганской области» на 2023-2025 годы, за  2024 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв по результатам конкурса, от общего количества должностей муниципальной службы, на которые должен формироваться кадровый резерв | - % | 50 | 28,9 | -55,5 | -2 |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы | % | 100 | 53 | 17,7 | +3 |
| Применение при проведении аттестации показателей результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Половинском районе | % | 100 | 100 | 0 | +1 |
| Доля муниципальных служащих в Половинском районе, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих в Половинском районе, | % | 100 | 100 | 0 | +1 |
| Доля муниципальных служащих в Половинском районе, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в Половинского района в дополнительном профессиональном образовании, % | % | 35 | 95 | 0 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +4 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Половинском районе» на 2017-2022 годы, за 2022 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Последний год (целевое значение) 2022 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  | Отчетный 2025 | х |  |  |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв по результатам конкурса, от общего количества должностей муниципальной службы, на которые должен формироваться кадровый резерв | - % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применение при проведении аттестации показателей результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Половинском районе | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных служащих в Половинском районе, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих в Половинском районе, | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных служащих в Половинском районе, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в Половинского района в дополнительном профессиональном образовании, % | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Половинском районе» на 2017 - 2022 годы, за 2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | +4 | Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы |

- Управляющий делами – руководитель аппарата

- Администрации Половинского района                                                                С.Ю. Тягунова