Оценка эффективности реализации муниципальной  программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Половинском муниципальном округе Курганской области» на 2021-2025 годы, за 2024 год

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Половинского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Половинском муниципальном округе Курганской области» на 2021-2025 годы, за 2024 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Доля граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции по результатам социологических опросов населения | - % | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Уровень коррупции при предоставлении ими государственных услуг по результатам анализа жалоб и обращений граждан от общего числа зарегистрированных преступлений коррупционной направленности | % | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 4.3.Количество материалов антикоррупционной направленности, размещаемых в средствах массовой информации в целях формирования антикоррупционного правосознания населения и информационно-пропагандистского сопровождения принимаемых органами исполнительной власти мер по противодействию коррупции | Ед. | 7 | 9 | 28,6 | +4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +6 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Половинского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Половинском муниципальном округе Курганской области» на 2021-2025 годы, за 2024 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год (2021) | 2-й год (2022) | 3-й год (2023) | 4-й год (2024) |  | 2025 год |  |
| Доля граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции по результатам социологических опросов населения | - % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Уровень коррупции при предоставлении ими государственных услуг по результатам анализа жалоб и обращений граждан от общего числа зарегистрированных преступлений коррупционной направленности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Количество материалов антикоррупционной направленности, размещаемых в средствах массовой информации в целях формирования антикоррупционного правосознания населения и информационно-пропагандистского сопровождения принимаемых органами исполнительной власти мер по противодействию коррупции | Ед. |  |  |  | 9 |  | 8 | 112,5 |

Форма 3. Оценка эффективности  муниципальной программы Половинского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Половинском муниципальном округе Курганской области» на 2021-2025 годы, за 2024 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | +6 |  |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом |  |  |

Управляющий делами – руководитель аппарата

Администрации Половинского муниципального округа

Курганской области                                                                                           С.Ю. Тягунова