Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы 
Половинского муниципального округа Курганской области  «Содержание имущества, находящегося в собственности Половинского муниципального округа, и приобретение имущества в муниципальную собственность

на 2024 – 2026 годы»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Содержание имущества, находящегося в собственности Половинского муниципального округа, и приобретение имущества  в муниципальную собственность на 2024 – 2026 годы» за 2024 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Вовлечение имущества, находящегося в собственности Половинского муниципального округа Курганской области, в хозяйственный оборот (шт.) | - шт. | 2 | 3 | 150 | +4 |
| Реконструкция и ремонт в рамках содержания имущества, находящегося в собственности Половинского муниципального округа Курганской области (шт.) | шт. | 1 | 0 | 100 | -2 |
| Процент проведения инвентаризации муниципального имущества | % | 100 | 100 | 0 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +3 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Содержание имущества, находящегося в собственности Половинского муниципального округа, и приобретение имущества  в муниципальную собственность на 2024 – 2026 годы», за 2024 год.

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год 2024 | 2-й год 2025 | Отчетный 2024 |  |  |
| Вовлечение имущества, находящегося в собственности Половинского муниципального округа Курганской области, в хозяйственный оборот (шт.) | - шт. | 2 | 2 | 3 | 2 | 150 |
| Реконструкция и ремонт в рамках содержания имущества, находящегося в собственности Половинского муниципального округа Курганской области (шт.) | шт. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Процент проведения инвентаризации муниципального имущества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Содержание имущества, находящегося в собственности Половинского муниципального округа, и приобретение имущества  в муниципальную собственность на 2024 – 2026 годы» за 2024 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, Эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | +3 | Продолжить работу по выполнению целевых показателей программы |