**Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Половинского муниципального округа Курганской области «Об утверждении муниципальной программы по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних на территории Половинского муниципального округа Курганской области»  2023-2025 годы**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних на территории Половинского муниципального округа Курганской области за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено  в муниципальной  программе на  2024 год | Достигнуто | Отклонение,  % | Оценка  в баллах |
| 1.Доля самоубийств, совершенных несовершеннолетними в течение отчетного года, от общего количества самоубийств, совершенных несовершеннолетними в предыдущем году (процент) | % | 93 | 0 | 100 | +1 |
| 2.Доля суицидальных попыток, совершенных несовершеннолетними в течение отчетного года, от общего количества суицидальных попыток, совершенных несовершеннолетними в предыдущем году (процент) | % | 93 | 0 | 100 | +1 |
| 3.Уровень самоубийств несовершеннолетних (число зарегистрированных случаев смерти несовершеннолетних в результате самоубийств за текущий год на 100 тысяч соответствующего населения) (единица) | Ед. | 0,048 | 0 | 100 | +1 |
| 4.Уровень попыток самоубийств (число зарегистрированных попыток самоубийств несовершеннолетних за текущий год на 100 тысяч соответствующего населения) (единица) | Ед. | 0,15 | 0 | 100 | +1 |
| 5.Доля несовершеннолетних, осмотренных врачом-психиатром и прошедших лечение после совершения суицидальных попыток в отчетном году, от общего количества несовершеннолетних, совершивших суицидальные попытки в текущем году (процент) | % | 95 | 0 | 100 | +1 |
| 6.Доля несовершеннолетних обучающихся, охваченных программами, направленными на формирование позитивной системы «Я-концепция», от общего количества обучающихся образовательных организаций общего образования Курганской области (процент) | % | 100 | 70,6 | 70 | -2 |
| 7.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Курганской области (процент) | % | 83,1 | 98 | 97 | -2 |
| Итоговая сводная  оценка |  |  |  |  | +1 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних на территории Половинского муниципального округа Курганской области за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица  измерения | Год реализации  муниципальной  программы | | | Последний год  (целевое  значение)  2025 | % |
| 1-й год  (2023) | 2-й год (2024) | Отчетный  (2024) |
| 1.Доля самоубийств, совершенных несовершеннолетними в течение отчетного года, от общего количества самоубийств, совершенных несовершеннолетними в предыдущем году (процент) | % | 95 | 93 | 0 | 90 | 0 |
| 2.Доля суицидальных попыток, совершенных несовершеннолетними в течение отчетного года, от общего количества суицидальных попыток, совершенных несовершеннолетними в предыдущем году (процент) | % | 95 | 93 | 0 | 90 | 0 |
| 3.Уровень самоубийств несовершеннолетних (число зарегистрированных случаев смерти несовершеннолетних в результате самоубийств за текущий год на 100 тысяч соответствующего населения) (единица) | Ед. | 0,05 | 0,048 | 0 | 0,046 | 0 |
| 4.Уровень попыток самоубийств (число зарегистрированных попыток самоубийств несовершеннолетних за текущий год на 100 тысяч соответствующего населения) (единица) | Ед. | 0,155 | 0,15 | 0 | 0,145 | 0 |
| 5.Доля несовершеннолетних, осмотренных врачом-психиатром и прошедших лечение после совершения суицидальных попыток в отчетном году, от общего количества несовершеннолетних, совершивших суицидальные попытки в текущем году (процент) | % | 90 | 95 | 0 | 100 | 0 |
| 6.Доля несовершеннолетних обучающихся, охваченных программами, направленными на формирование позитивной системы «Я-концепция», от общего количества обучающихся образовательных организаций общего образования Курганской области (процент) | % | 90 | 100 | 70,6 | 100 | 70,6 |
| 7Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Курганской области (процент) | % | 82,5 | 83,1 | 98 | 83,6 | 1,4 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних на территории Половинского муниципального округа Курганской области за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности  муниципальной программы | Итоговая сводная  оценка (баллов) | Предложения по  дальнейшей  реализации  муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом | +1 | Усиление родительского контроля и органов системы профилактики. |

**Перечень мероприятий по реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | | **Исполнитель** | **Отметка о выполнении**  **2024** | |
| Раздел I. Повышение уровня информированности населения, родителей (законных представителей) и несовершеннолетних по вопросам психологического здоровья, суицидального поведения несовершеннолетних | | | | | | |
| 1. | Участие в областных межведомственных, ведомственных информационных акциях, мероприятиях по распространению среди несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) сведений об органах и учреждениях, оказывающих различные виды медико-психолого-педагогической и социальной помощи | | Постоянно | КДНиЗП, МОУО, ОО, Межрайонная больница №3, ЦСО №9, ЦКБО | Выполнено | |
| 2. | Проведение муниципальной декады психологического здоровья с привлечением общественных организаций Половинского муниципального округа Курганской области | | Ноябрь | МОУО, ОО, Межрайонная больница №3, ЦСО №9, ДЮСШ, ДДТ, ЦКБО | Выполнено | |
| 3. | Проведение социально- просветительских мероприятий в рамках Дней единых действий с привлечением волонтеров | | Март, сентябрь | МОУО, ОО, Межрайонная больница №3, КЦСОН, ДЮСШ, ДДТ, ЦКБО, отдел соц. политики Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | Выполнено | |
| 4. | Организация просветительской работы по профилактике суицидального поведения в Местной религиозной организации «Приход Храма во имя Святой живоначальной Троицы с. Половинное Курганской епархии русской православной церкви (Московский патриархат)» | | Постоянно | МОУО, ОО, Межрайонная больница №3, ЦСО №9, Местная религиозная организация (по согласованию) | Выполнено | |
| 5. | Реализация профилактических программ для родителей (законных представителей), направленных на повышение информированности родителей (законных представителей) несовершеннолетних о психологических особенностях несовершеннолетних, способах выхода из конфликтных ситуаций, о суицидальном поведении несовершеннолетних («Знаю ли я своего ребенка», «Спасти от пропасти») | | Постоянно | МОУО, ОО | Выполнено | |
| 6. | Реализация в деятельности служб школьной медиации (примирения) эффективных восстановительных технологий и методик работы по снижению агрессивности в детской среде | | Постоянно | МОУО, ОО | Выполнено | |
| 7. | Проведение родительских собраний по вопросам профилактики суицидального поведения несовершеннолетних в образовательных организациях Курганской области с привлечением врачей-психиатров, психологов медицинской организации Половинского муниципального округа Курганской области | | Постоянно | МОУО, ОО, Межрайоная больница №3 | Выполнено | |
| 8. | Публикации в вестнике района о мероприятиях антисуицидальнойнаравленности | | 1 раз в год | МОУО, ОО, Межрайонная больница №3, ЦКБО | Не выполнено | |
| 9. | Размещение в СМИ, в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов по профилактике деструктивного (в том числе суицидального) поведения | | Постоянно | МОУО, ОО, Межрайонная больница №3, ЦКБО | Выполнено | |
| 10. | Проведение мероприятий по повышению компетентности замещающих родителей по вопросам профилактики смертности детей от внешних причин (в том числе в дистанционном формате) | | Постоянно | КЦСОН, сектор опеки и попечительства МОУО | Выполнено | |
| 11. | Реализация организациями модельных программ и социальных технологий «Стресс-иммунитет», «Очный консультант», «Ради чего стоит жить», «В согласии с собой и другими» и других, направленных на формирование у несовершеннолетних стрессоустойчивости, коррекции индивидуальных психологических особенностей | | Постоянно | МОУО, ОО, Межрайонная больница №3, ЦСО №9 | Выполнено | |
| Раздел II. Обеспечение занятости несовершеннолетних во внеучебное время, направленной на формирование понимания жизни как ценности | | | | | | |
| 12. | Проведение спортивных и культурно- массовых мероприятий, направленных на утверждение ценности жизни, формирование здорового образа жизни и организацию досуга несовершеннолетних | | Постоянно | МОУО, ОО, Межрайонная больница №3, ЦСО №9, ДЮСШ, ЦКБО, отдел соц.политики | | Выполнено |
| 13. | Проведение физкультурно- спортивных мероприятий (включая онлайн-мероприятия) для несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа | | Постоянно | МОУО, Межрайонная больница №3, ЦСО №9, ДЮСШ, ЦКБО, отдел соц.политики | | Выполнено |
| 14. | Привлечение несовершеннолетних к подготовке и выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК «ГТО») и мероприятиям в рамках пропаганды ВФСК «ГТО» | | Постоянно | МОУО, ОО, ДЮСШ, отдел соц.политики | | Выполнено |
| 15. | Привлечение несовершеннолетних к занятиям в клубах, кружках художественной направленности, способствующих их приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры | | Постоянно | ОО, ЦКБО, ДДТ, ДЮСШ, ДШИ | | Выполнено |
| Раздел III. Создание условий для повышения квалификации представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (образование, здравоохранение, социальная защита, некоммерческие организации) по вопросам сопровождения, оказания помощи несовершеннолетним группы риска и их семьям | | | | | | |
| 16. | Участие в цикле обучающих занятий (в том числе в формате вебинаров) с участием врачей- психиатров для специалистов образовательных организаций и организаций социального обслуживания по вопросам организации работы, направленной на профилактику суицидального поведения несовершеннолетних, с разъяснением факторов риска, поведенческих проявлений, алгоритма собственных действий | | Апрель, октябрь | МОУО, ОО, Межрайонная больница №3, ЦСО №9, ДЮСШ, ЦКБО | | Выполнено |
| 17. | Участие в горячей телефонной линии для специалистов органов и учреждений системы профилактики по вопросам суицидальных проявлений в подростковой среде на базе ресурсных кабинетов по профилактике жестокого обращения с детьми и оказания помощи детям, подвергшимся насильственным действиям, преступным посягательствам, в том числе сексуального характера | | Постоянно | МОУО, ОО, Межрайонная больница №3, ЦСО №9 | | Выполнено |
| 18. | Участие в обучающих супервизиях для специалистов организаций социального обслуживания по вопросам работы с несовершеннолетними с признаками суицидального поведения | | Постоянно | ЦСО №9 | | Выполнено |
| 19. | Участие в постоянно действующем семинаре для педагогов-психологов образовательных организаций по работе с несовершеннолетними группы риска по суицидальному поведению | | ноябрь | МОУО, ОО | | Выполнено |
| 20. | Участие в видеоконференциях для специалистов кабинетов медико- социальной помощи на тему: «Профилактика деструктивного самоповреждающего поведения среди подростков» | | Постоянно | Межрайонная больница №3 (по согласованию) | | - |
| 21. | Участие в телемедицинских консультациях со специалистами медицинских организаций Курганской области | | Постоянно | Межрайонная больница №3 (по согласованию) | | - |
| 22. | Внедрение в работу с заинтересованными специалистами новых форм и программ, в том числе методического игрового комплекта «Гардероб семейных отношений» для работы с родителями (законными представителями), профессиональной игры «Тревожный чемоданчик», программы профилактики профессионального выгорания «Гореть - не выгорая!» | | Постоянно | МОУО, ОО, ЦСО №9 | | Выполнено |
| 23. | Использование методического инструментария для проведения диагностических и коррекционных мероприятий в рамках клубов и кружков для несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), действующих в организациях социального обслуживания | | Постоянно | ЦСО №9 | | Выполнено |
| Раздел IV. Обеспечение эффективности межведомственного взаимодействия субъектов, участвующих в профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, по выявлению и пресечению случаев склонения либо доведения несовершеннолетних до суицида | | | | | | |
| 24. | Организация деятельности рабочей межведомственной группы по профилактике смертности детей от внешних причин, в том числе суицидальных проявлений в подростковой среде | | Постоянно | КДНиЗП, МОУО, ОО, Межрайонная больница №3, ЦСО №9, ДЮСШ, ЦКБО, ОП «Половинское» МО МВД России «Притобольный» | | Выполнено |
| 25. | Рассмотрение на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Половинского муниципального округа Курганской области вопросов о снижении смертности детей от управляемых причин, в том числе профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних, с разработкой тематических постановлений | | Ежегодно | КДНиЗП | | Выполнено |
| 26. | Своевременная актуализация ведомственных нормативных правовых актов в области профилактики суицидального поведения несовершеннолетних и информирование подведомственных учреждений | | Постоянно | МОУО, Межрайонная больница №3, ЦСО №9, отдел социальной политики Администрации Половинского муниципального округа Курганской области | | Выполнено |
| 27. | Изучение причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними самоубийства, с выездом на место, с подготовкой и вынесением предписания об устранении выявленных нарушений | | По каждому факту самоубийства несовершеннолет­него | КДНиЗП, МОУО, ЦСО №9, ОП «Половинское» МО МВД России «Притобольный» | | Не было случаев |
| 28. | Анализ причин и условий, способствующих суицидальному поведению несовершеннолетних, в рамках деятельности рабочей межведомственной группы по профилактике смертности детей от внешних причин, в том числе суицидальных проявлений в подростковой среде | | Ежегодно | КДНиЗП, МОУО, ЦКБО | | Выполнено |
| 29. | Информирование сотрудниками органов внутренних дел медицинских организаций о ставших известными в ходе служебной (профилактической) деятельности фактах совершения несовершеннолетними попыток суицидов | | Постоянно | ОП «Половинское» МО МВД России «Притобольный» | | Выполнено |
| 30. | Создание и актуализация реестра действующих на территории района (округа) специалистов психологов и психиатров, готовых к проведению профилактической работы с несовершеннолетними | | 1 сентября | МОУО, ЦКБО, КДНиЗП | | Выполнено |
| 31. | Создание рабочей мобильной группы в составе педагогов- психологов и врачей-психиатров из числа специалистов муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций Курганской области, комплексных центров социального обслуживания населения, медицинской организации, действующей на территории Половинского муниципального округа Курганской области в целях психолого- педагогической реабилитации детей и подростков группы риска, склонных к суицидальным проявлениям, и коррекции детско-родительских отношений (в соответствии с Примерным регламентом межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению и предупреждению суицидальных проявлений в подростковой среде на территории муниципального образования Курганской области, принятым постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области от 28 мая 2020 года № 1/285) | | Постоянно | КДНиЗП | | Выполнено |
| 32. | Проведение сверки информации о несовершеннолетних, совершивших суицид, суицидальную попытку, в том числе и несуицидальное поведение | | Март, июнь, сентябрь, декабрь | КДНиЗП, МОУО, ОО, Межрайонная больница №3 | | Выполнено |
| 33. | Ведение реестра  несовершеннолетних группы риска, склонных к суицидальному поведению | | Постоянно | КДНиЗП, МОУО, ОО, Межрайонная больница №3 | | Выполнено |
| 34. | Развитие межведомственного и внутриведомственного взаимодействия специалистов с использованием современных возможностей информационно- коммуникационного взаимодействия в социальных сетях «Компас правильных решений» | | Постоянно | МОУО, ОО, Межрайонная больница №3, ЦСО №9, ЦКБО | | Выполнено |
| 35. | Осуществление мониторинга (в рамках полномочий) распространения в информационно- коммуникативных сетях информации, склоняющей или иным способом побуждающей несовершеннолетних к самоповреждающему поведению и самоубийству и своевременное информирование о выявлении данной информации Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | | Постоянно | ОО | | Выполнено |
| Раздел V. Обеспечение доступности профессиональной психологической, медицинской, педагогической и социальной помощи несовершеннолетним и их семьям | | | | | | |
| 36. | Оказание кризисной помощи несовершеннолетним специалистами службы детского телефона доверия с единым общероссийским номером | | Постоянно | Главное управление социальной защиты населения Курганской области, Департамент здравоохранения Курганской области, Департамент образования и науки Курганской области (по согласованию) | | Выполнено |
| 37. | Оказание социально- психологических и социально- педагогических услуг специалистами Областной социальной службы экстренного реагирования несовершеннолетним группы риска по суицидальному поведению и членам их семей | | Постоянно | Главное управление социальной защиты населения Курганской области (по согласованию) | | Выполнено |
| 38. | Консультирование несовершеннолетних в амбулаторных условиях врачом- психиатром в установленном действующим законодательством порядке | | Постоянно | Межрайонная больница №3 | | Выполнено |
| 39. | Разработка и распространение в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, анкет по раннему выявлению эмоциональных расстройств и суицидальных расстройств у несовершеннолетних | | Постоянно | Межрайонная больница №3 | | Выполнено |
| 40. | Проведение в образовательных организациях Курганской области диагностических мероприятий по исследованию классных коллективов (социометрия) и выявлению несовершеннолетних группы риска по суицидальному поведению | | сентябрь | МОУО, ОО | | Выполнено |
| 41. | Выявление детей и подростков группы риска, склонных к суицидальным проявлениям, с применением новых форм работы, транслированных в ходе областных учебно-методических мероприятий (отработка сигнальных сообщений, списков несовершеннолетних, поступающих от правоохранительных органов, индивидуальная работа с детьми из семей, члены которых покончили жизнь самоубийством, одноклассниками, друзьями и др.) | | Постоянно | МОУО, ОО, Межрайонная больница №3, КДНиЗП, КЦСОН | | Выполнено |
| 42. | Проведение внепланового изучения условий проживания замещающих семей, семей, состоящих на различных видах профилактического учета, семей, ранее лишенных родительских прав (в случае выявления социальных рисков — постановка на межведомственный учет и проведение индивидуальной профилактической работы) | | Постоянно | МОУО, сектор опеки и попечительства МОУО | | Выполнено |