**Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Половинского района «Развитие туризма в Половинском районе» на 2021-2025 годы»**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Половинского района «Развитие туризма в Половинском районе» на 2021-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | | | |
| Утверждено в муниципальной программе | | | Достигнуто  (с учетом онлайн мероприятий) | Отклонение  % | Оценка в баллах |
| Количество произведенной рекламно - информационной продукции (буклеты, путеводители, баннеры, и т.д.) | экз. | 90 | | | 51 | - 43 | -2 |
| Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала Половинского муниципального округа Курганской области и Курганской области на региональные и межрегиональные рынки | ед. | 25 | | | 25 | 0 | 1 |
| Количество реализуемых туристских проектов на территории Половинского муниципального округа Курганской области | ед. | 4 | | | 2 | -50 | -2 |
| Итоговая сводная оценка |  | |  |  | |  | -3 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие туризма в Половинском районе» на 2021-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации  муниципальной программы | | | | | | Последний год (целевое значение по программе)  2025 год | % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Отчетный  2024 |
| Количество произведенной рекламно - информационной продукции (буклеты, путеводители, баннеры, и т.д.) | экз. | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 51 | 100 | 51 |
| Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала Половинского муниципального округа Курганской области и Курганской области на региональные и межрегиональные рынки | ед. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 83,3 |
| Количество реализуемых туристских проектов на территории Половинского муниципального округа Курганской области | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 40 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Половинского района «Развитие туризма в Половинском районе» на 2021-2025 годы» за 2024год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность не достигнута | - 3 | Работа по реализации программы продолжена |

**Отчет об итогах эффективности реализации муниципальной программы Половинского района «Развитие туризма в Половинском районе» на 2021-2025 годы» за 2024 год**

В рамках реализации программы «Развитие туризма в Половинском районе» на 2021-2025 годы» в 2024 году туристов составила 2811.

**Содействие формированию туристического продукта и привлечение устойчивого туристического потока.**

По мониторингу развития туризма Половинского района за 2024 год число туристов составила 2811 человека. На базе краеведческого музея подготовка и проведение разработанной обзорной экскурсии, презентаций, тематических выставок, посвященных объектам культурного наследия нашего округа, туристы могли увидеть при посещении краеведческого музея на протяжении всего года. Принимали участия в областных конкурсах по туризму, участие в научно-практических конференциях, семинарах по вопросам развития туризма в Курганской области (форма онлайн и офлайн). Самыми яркими событиями года на территории Половинского МО стала неделя туризма. В этот период на базе ОЛ «Зеленый борк» 27 сентября, в честь Всемирного дня туризма, состоялся туристический слёт юнармейцев Половинского муниципального округа. В мероприятии приняли участие ученики четырёх школ округа. После построения команды отправились на станции, где их ждали разнообразные задания. 21 сентября учащиеся 10-х классов Половинской СОШ вместе с классными руководителями, а также специалистом по туризму Обласовой М. В., провели время на природе. Поход был приурочен к открытию «Недели туризма». Еще одной наградой для округа стало участие 7 сентября на Троицкой площади в Александровской ярмарке. Представительницами от нашего Половинского округа стали Ларионова Маргарита и Кузьмина Светлана, ставшие финалистами Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»! Рукодельницы представили — ватную игрушку — в технике ватное папье-маше! И были отмечены дипломами. Администрация Половинского муниципального округа организовала 21 декабря 2024 г. районный конкурс рыболовов-любителей по подледному лову «Хвост-чешуя». Значимое мероприятие посетило около 65 человек, включая гостей округа.   
 В Половинском муниципальном округе уже несколько лет проводятся соревнования по зимнему картингу. За 2024 год было проведено три этапа, а заключительный этап сезона собрал максимальное количество участников — 30 пилотов из Половинного, Кургана, Шадринска, Тюмени, Ялуторовска, Копейска и Челябинска. Всего за время проведения соревнований в них приняли участие около 400 человек из соседних регионов.

**Принимали участия в областных конкурсах по туризму:**

04.01.2024г. специалисты Дома культуры и народный коллектив, вокальный ансамбль "Любава" приняли участие в областном фестивале "Там русский дух, там Русью пахнет".

30.03.2024г, делегация Половинского муниципального округа принимала участие в Пасхальном фестивале, на Троицкой площади.

12.06.2024г, делегация Половинского округа принимает участие в IV Межрегиональном фестивале славянской и казачьей культуры "Русское поле".

20.07.24г. «СЕМЬЯ–МАЛАЯ-РОДИНА»  
- фестиваль под таким названием проходил в Кургане. Инициатором его проведения стал Союз женщин России.  
Участие в фестивале, в рамках которого проходят ярмарка, конкурсы, практикумы, концерт, принимает делегация нашего округа.

20.07.2024г Делегация Половинского муниципального округа принимала участие в Шадринском округе на традиционной Крестовской ярмарке.

10.08.2024г. творческая делегация "Половинского ЦКБО" приняли участие в фестивале народного творчества "Едем на Савин" в Белозерском округе.

23.11.2024 г, Делегация Половинского муниципального округа принимала активное участие в селе Рычково Белозерского округа. На территории этнографического комплекса «Музей деревни. Казачья усадьба» состоялась Областная сельскохозяйственная ярмарка «Михайловский торжок».

С 01.02.2024г по 20.02.2024г. Оформлена выставка картин фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна» посетило около - 200 человек.

С 01.03.2024г по 20.03.2024г. Оформлена выставка картин «Природа Зауралья глазами птиц и людей» посетило -700 человек.

**Организационная и методическая поддержка туристической деятельности Половинского МО.**

Принимали участие в научно-практических конференциях, семинарах по вопросам развития туризма в Курганской области (форма онлайн и офлайн).

26.03.2024г. Обучающий семинар повышения информативности мастеров-ремесленников о возможности заключения социальных контрактов.

23.04.2024г. Заседания совета по развитию музейного деятельности при управлении культуры Курганской области.

10.08.2024г. Конференция «Археология в музее» с.Белозерское.

Два дня 15-16.11.2024г. Директор ЦКБО и специалист по туризму принимали участие в семинаре по развитию внутреннего и въездного туризма в Курганской области.

27.11.2024г. Заседания совета по развитию музейной деятельности при управлении культуры Курганской области. Итоги значимых мероприятий и акций.

**Продвижение туристических продуктов Половинского района**

Организация и проведение информационных туристских мероприятий на территории Половинского района осуществлялось путем информирования на странице сообщества <https://vk.com/club183680567> Краеведческий музей.

Рекламно – информационное продвижение туристских мероприятий были размещены в газете «Вестник района» и сети Интернет.