Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы 
Половинского муниципального округа Курганской области 
(далее - муниципальная программа)

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Половинском районе» на 2021-2025 годы за 2024 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Количество семей, получивших социальную выплату из федерального и областного бюджета | семья | 2 | 0 | 100 | -2 |
| Количество семей, получивших социальную выплату из средств бюджета Половинского района | Семья | 2 | 0 | 100 | -2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -4 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Половинском районе» на 2021-2025 годы за 2024 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) 2025 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год (2021) | 2-й год (2022) | Отчетный (2024) |  |  |
| Количество семей, получивших социальную выплату из федерального и областного бюджета | семья | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Количество семей, получивших социальную выплату из средств бюджета Половинского района | Семья | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Половинском районе» на 2021-2025 годы за 2024 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность не достигнута | -4 | Значение целевых индикаторов достигается только при условии получение Половинского муниципального округа субсидий из областного и федерального бюджета РФ на предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилого помещения |